## Simul WBS
Simul WBS (Work Breakdown Structure)
프로젝트 기간: 2026.04.27 ~ 2026.05.29 ¦ AI 패션 소셜 플랫폼 ¦ 반응형 웹 (모바일 최적화)
No. | WBS ID | 도메인 | 대분류 | 작업명 | 유형 | 우선순위 | 담당자 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | 2026년 04월 |  |  |  | 2026년 05월
[12 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [6 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22
[12 empty] | 27 월 | 28 화 | 29 수 | 30 목 | 1 금 | 2 토 | 3 일 | 4 월 | 5 화 | 6 수 | 7 목 | 8 금 | 9 토 | 10 일 | 11 월 | 12 화 | 13 수 | 14 목 | 15 금 | 16 토 | 17 일 | 18 월 | 19 화 | 20 수 | 21 목 | 22 금 | 23 토 | 24 일 | 25 월 | 26 화 | 27 수 | 28 목 | 29 금
|  | 공통 인프라 |  | ▸ 공통 인프라
1 | INFRA-001 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | Git 저장소 생성 및 브랜치 전략 수립 | Task | Must | 전원 | 4h | 04/27 | 04/27 | 0% | bar: W18 27 월
2 | INFRA-002 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | 백엔드 프로젝트 스켈레톤 생성 | Task | Must | 담당자A | 4h | 04/28 | 04/28 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
3 | INFRA-003 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | 웹 프론트엔드 프로젝트 스켈레톤 생성 | Task | Must | 담당자A | 4h | 04/29 | 04/29 | 0% | bar: W18 29 수
4 | INFRA-004 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | CI/CD 파이프라인 기본 구성 | Task | Must | 담당자A | 8h | 04/30 | 04/30 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
5 | INFRA-005 | 공통 인프라 | DB 설계 | 전체 ERD 기반 DB 스키마 DDL 작성 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/01 | 05/01 | 0% | bar: W18 1 금
6 | INFRA-006 | 공통 인프라 | DB 설계 | DB 마이그레이션 도구 설정 | Task | Must | 담당자A | 4h | 05/04 | 05/04 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
7 | INFRA-007 | 공통 인프라 | DB 설계 | 개발/스테이징 DB 인스턴스 생성 | Task | Must | 담당자A | 4h | 05/05 | 05/05 | 0% | bar: W19 5 화
8 | INFRA-008 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 에러 코드 체계 및 Exception Handler 구현 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/06 | 05/06 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
9 | INFRA-009 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 에러 Response DTO 구현 | Task | Must | 담당자A | 4h | 05/07 | 05/07 | 0% | bar: W19 7 목
10 | INFRA-010 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 페이지네이션 모듈 구현 | Task | Must | 담당자A | 4h | 05/08 | 05/08 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
11 | INFRA-011 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 이미지 업로드 서비스 구현 | Task | Must | 담당자A | 12h | 05/11 | 05/12 | 0% | bar: W20 11 월 to W20 12 화
12 | INFRA-012 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 이미지 유효성 검증 유틸리티 구현 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/13 | 05/13 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
13 | INFRA-013 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | HTTPS 강제 및 CORS 설정 | Task | Must | 담당자A | 4h | 05/14 | 05/14 | 0% | bar: W20 14 목
14 | INFRA-014 | 공통 인프라 | 공통 FE | 반응형 레이아웃 및 모바일 퍼스트 디자인 시스템 구축 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/15 | 05/15 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
15 | INFRA-015 | 공통 인프라 | 공통 FE | 하단 네비게이션 바 웹 컴포넌트 구현 | Story | Must | 담당자A | 8h | 05/18 | 05/18 | 0% | bar: W21 18 월
16 | INFRA-016 | 공통 인프라 | 공통 FE | SPA 라우팅 및 페이지 전환 구현 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/19 | 05/19 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
17 | INFRA-017 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 네트워크 에러 핸들러 구현 | Task | Must | 담당자A | 8h | 05/20 | 05/20 | 0% | bar: W21 20 수
18 | INFRA-018 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 이미지 업로드 컴포넌트 구현 | Story | Must | 담당자A | 8h | 05/21 | 05/21 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
19 | INFRA-019 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 로딩/토스트 컴포넌트 구현 | Story | Must | 담당자A | 4h | 05/22 | 05/22 | 0% | bar: W21 22 금
20 | INFRA-020 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 확인 다이얼로그 컴포넌트 구현 | Story | Must | 담당자A | 4h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
21 | INFRA-021 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 바텀시트 컴포넌트 구현 | Story | Must | 담당자A | 4h | 05/26 | 05/26 | 0% | bar: W22 26 화
|  | 인증/사용자 |  | ▸ 인증/사용자
22 | AUTH-001 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 카카오 OAuth2 Provider 연동 구현 | Story | Must | 담당자B | 12h | 05/04 | 05/05 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
23 | AUTH-002 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 네이버 OAuth2 Provider 연동 구현 | Story | Must | 담당자B | 12h | 05/06 | 05/07 | 0% | bar: W19 6 수 to W19 7 목
24 | AUTH-003 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 구글 OAuth2 Provider 연동 구현 | Story | Must | 담당자B | 12h | 05/08 | 05/11 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
25 | AUTH-004 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 소셜 로그인 공통 서비스 레이어 구현 | Task | Must | 담당자B | 8h | 05/12 | 05/12 | 0% | bar: W20 12 화
26 | AUTH-005 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 로그인 페이지 UI 구현 | Story | Must | 담당자B | 8h | 05/13 | 05/13 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
27 | AUTH-006 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | OAuth2 소셜 로그인 웹 리다이렉트 연동 | Task | Must | 담당자B | 12h | 05/14 | 05/15 | 0% | bar: W20 14 목 to W20 15 금
28 | AUTH-007 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT Access/Refresh Token 발급 로직 구현 | Task | Must | 담당자B | 8h | 05/18 | 05/18 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
29 | AUTH-008 | 인증/사용자 | JWT 인증 | 토큰 갱신 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/19 | 05/19 | 0% | bar: W21 19 화
30 | AUTH-009 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT 인터셉터/필터 구현 | Task | Must | 담당자B | 8h | 05/20 | 05/20 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
31 | AUTH-010 | 인증/사용자 | JWT 인증 | 로그아웃 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/21 | 05/21 | 0% | bar: W21 21 목
32 | AUTH-011 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT 토큰 저장/갱신/만료 웹 클라이언트 로직 | Task | Must | 담당자B | 8h | 05/22 | 05/22 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
33 | AUTH-012 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | users 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자B | 4h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W22 25 월
34 | AUTH-013 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 내 정보 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/26 | 05/26 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
35 | AUTH-014 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 프로필 수정 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/27 | 05/27 | 0% | bar: W22 27 수
36 | AUTH-015 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 회원 탈퇴 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/28 | 05/28 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
37 | AUTH-016 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 타인 프로필 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 05/29 | 05/29 | 0% | bar: W22 29 금
38 | AUTH-017 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 사용자 게시물 목록 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
39 | AUTH-018 | 인증/사용자 | 팔로우 | follows 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
40 | AUTH-019 | 인증/사용자 | 팔로우 | 팔로우 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
41 | AUTH-020 | 인증/사용자 | 팔로우 | 언팔로우 API 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
42 | AUTH-021 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 프로필 페이지 UI 구현 | Story | Must | 담당자B | 12h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
43 | AUTH-022 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 프로필 편집 페이지 UI 및 API 연동 | Story | Must | 담당자B | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
44 | AUTH-023 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 설정 페이지 UI 구현 | Story | Must | 담당자B | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
45 | AUTH-024 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 팔로우/언팔로우 버튼 UI 및 API 연동 | Story | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
46 | AUTH-025 | 인증/사용자 | 온보딩 | 스플래시 페이지 구현 | Story | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
47 | AUTH-026 | 인증/사용자 | 온보딩 | 온보딩 가이드 페이지 구현 | Story | Must | 담당자B | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
48 | AUTH-027 | 인증/사용자 | 테스트 | 소셜 로그인/JWT/사용자 관리 단위 테스트 | Task | Must | 담당자B | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
49 | AUTH-028 | 인증/사용자 | 테스트 | 로그인/프로필/설정 페이지 UI 테스트 | Task | Must | 담당자B | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
|  | AI 가상시착 |  | ▸ AI 가상시착
50 | TRYON-001 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | base_images 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/04 | 05/04 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
51 | TRYON-002 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 내 베이스 이미지 목록 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자C | 4h | 05/05 | 05/05 | 0% | bar: W19 5 화
52 | TRYON-003 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 새 베이스 이미지 업로드 API 구현 | Story | Must | 담당자C | 8h | 05/06 | 05/06 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
53 | TRYON-004 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 시착 결과를 베이스 이미지로 복제 등록 API | Story | Must | 담당자C | 8h | 05/07 | 05/07 | 0% | bar: W19 7 목
54 | TRYON-005 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 베이스 이미지 포맷/해상도/용량 서버 검증 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/08 | 05/08 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
55 | TRYON-006 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | tryon_credits 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/11 | 05/11 | 0% | bar: W20 11 월
56 | TRYON-007 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | 크레딧 잔여 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자C | 4h | 05/12 | 05/12 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
57 | TRYON-008 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | 시착 성공 시 크레딧 차감 서비스 로직 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/13 | 05/13 | 0% | bar: W20 13 수
58 | TRYON-009 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | KST 자정 기준 크레딧 리셋 스케줄러 구현 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/14 | 05/14 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
59 | TRYON-010 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | AI 시착 생성 요청 API 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 05/15 | 05/18 | 0% | bar: W20 15 금; W21 18 월
60 | TRYON-011 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 외부 AI 모델 서버 비동기 호출 클라이언트 구현 | Task | Must | 담당자C | 16h | 05/19 | 05/20 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
61 | TRYON-012 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | SSE 스트림 서버 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 05/21 | 05/22 | 0% | bar: W21 21 목 to W21 22 금
62 | TRYON-013 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 시착 완료 시 비공개 게시물 자동 생성 로직 | Task | Must | 담당자C | 8h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
63 | TRYON-014 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 타임아웃/실패 시 자동 재시도 및 크레딧 보존 | Task | Must | 담당자C | 8h | 05/26 | 05/26 | 0% | bar: W22 26 화
64 | TRYON-015 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 부적절 이미지 감지 시 생성 거부 처리 | Task | Must | 담당자C | 4h | 05/27 | 05/27 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
65 | TRYON-016 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | AI 시착 홈 페이지 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 05/28 | 05/29 | 0% | bar: W22 28 목 to W22 29 금
66 | TRYON-017 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 베이스 이미지 선택 페이지 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
67 | TRYON-018 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 옷 선택 페이지 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 06/01 | 05/29 | 0%
68 | TRYON-019 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 생성 중 대기 페이지 구현 | Story | Must | 담당자C | 16h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
69 | TRYON-020 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 결과 페이지 구현 | Story | Must | 담당자C | 12h | 06/01 | 05/29 | 0%
70 | TRYON-021 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | EventSource API 기반 SSE 클라이언트 연동 | Task | Must | 담당자C | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
71 | TRYON-022 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 크레딧 잔여 표시 배지 및 소진 안내 바텀시트 | Story | Must | 담당자C | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
72 | TRYON-023 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 웹 File Input 기반 베이스 이미지 업로드 연동 | Task | Must | 담당자C | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
73 | TRYON-024 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 이미지 다운로드 및 피드 공개 전환 기능 | Story | Must | 담당자C | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
74 | TRYON-025 | AI 가상시착 | 테스트 | AI 시착/크레딧/베이스이미지 단위 테스트 | Task | Must | 담당자C | 8h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
75 | TRYON-026 | AI 가상시착 | 테스트 | 시착 플로우 페이지 UI/통합 테스트 | Task | Must | 담당자C | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
|  | 개인 옷장 |  | ▸ 개인 옷장
76 | CLOSET-001 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | clothing_images + closet_items Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자D | 4h | 05/04 | 05/04 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
77 | CLOSET-002 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 추가 API 구현 | Story | Must | 담당자D | 8h | 05/05 | 05/05 | 0% | bar: W19 5 화
78 | CLOSET-003 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 목록 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자D | 8h | 05/06 | 05/06 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
79 | CLOSET-004 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 상세 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자D | 4h | 05/07 | 05/07 | 0% | bar: W19 7 목
80 | CLOSET-005 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 수정 API 구현 | Story | Must | 담당자D | 4h | 05/08 | 05/08 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
81 | CLOSET-006 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 삭제 API 구현 | Story | Must | 담당자D | 4h | 05/11 | 05/11 | 0% | bar: W20 11 월
82 | CLOSET-007 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | 계정당 200개 상한 검증 로직 구현 | Task | Must | 담당자D | 4h | 05/12 | 05/12 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
83 | CLOSET-008 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | 타인 옷장에서 내 옷장으로 Deep Copy 로직 | Task | Must | 담당자D | 4h | 05/13 | 05/13 | 0% | bar: W20 13 수
84 | CLOSET-009 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | AI 시착 완료 시 옷장 자동 저장 연동 | Task | Must | 담당자D | 4h | 05/14 | 05/14 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
85 | CLOSET-010 | 개인 옷장 | 유사 이미지 검색 | Google Vision API 연동 서비스 구현 | Task | Should | 담당자D | 12h | 05/15 | 05/18 | 0% | bar: W20 15 금; W21 18 월
86 | CLOSET-011 | 개인 옷장 | 유사 이미지 검색 | 유사 이미지 검색 결과 반환 API 구현 | Story | Should | 담당자D | 8h | 05/19 | 05/19 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
87 | CLOSET-012 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 개인 옷장 페이지 구현 | Story | Must | 담당자D | 12h | 05/20 | 05/21 | 0% | bar: W21 20 수 to W21 21 목
88 | CLOSET-013 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 상세 페이지 구현 | Story | Must | 담당자D | 8h | 05/22 | 05/22 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
89 | CLOSET-014 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 추가 페이지 구현 | Story | Must | 담당자D | 8h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W22 25 월
90 | CLOSET-015 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 편집/삭제 UI 구현 | Story | Must | 담당자D | 4h | 05/26 | 05/26 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
91 | CLOSET-016 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 옷장 CRUD API 클라이언트 연동 | Task | Must | 담당자D | 8h | 05/27 | 05/27 | 0% | bar: W22 27 수
92 | CLOSET-017 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | Vision API 검색 결과 일회성 UI 표출 | Story | Should | 담당자D | 8h | 05/28 | 05/28 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
93 | CLOSET-018 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | EmptyState UI 구현 | Story | Must | 담당자D | 4h | 05/29 | 05/29 | 0% | bar: W22 29 금
94 | CLOSET-019 | 개인 옷장 | 테스트 | 옷장 CRUD/비즈니스 로직 단위 테스트 | Task | Must | 담당자D | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
95 | CLOSET-020 | 개인 옷장 | 테스트 | 옷장 페이지 UI 테스트 | Task | Must | 담당자D | 4h | 06/01 | 05/29 | 0%
|  | 커뮤니티 피드 |  | ▸ 커뮤니티 피드
96 | FEED-001 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | posts 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Must | 담당자E | 4h | 05/04 | 05/04 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
97 | FEED-002 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 작성 API 구현 | Story | Must | 담당자E | 8h | 05/05 | 05/05 | 0% | bar: W19 5 화
98 | FEED-003 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 피드 목록 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자E | 12h | 05/06 | 05/07 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
99 | FEED-004 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 상세 조회 API 구현 | Story | Must | 담당자E | 4h | 05/08 | 05/08 | 0% | bar: W19 8 금
100 | FEED-005 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 삭제 API 구현 | Story | Must | 담당자E | 4h | 05/11 | 05/11 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
101 | FEED-006 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 비공개 게시물 공개 전환 로직 구현 | Task | Must | 담당자E | 4h | 05/12 | 05/12 | 0% | bar: W20 12 화
102 | FEED-007 | 커뮤니티 피드 | 좋아요 | likes 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Should | 담당자E | 4h | 05/13 | 05/13 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
103 | FEED-008 | 커뮤니티 피드 | 좋아요 | 좋아요 토글 API 구현 | Story | Should | 담당자E | 8h | 05/14 | 05/14 | 0% | bar: W20 14 목
104 | FEED-009 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | comments 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Could | 담당자E | 4h | 05/15 | 05/15 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
105 | FEED-010 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 목록 조회 API 구현 | Story | Could | 담당자E | 8h | 05/18 | 05/18 | 0% | bar: W21 18 월
106 | FEED-011 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 작성 API 구현 | Story | Could | 담당자E | 4h | 05/19 | 05/19 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
107 | FEED-012 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 삭제 API 구현 | Story | Could | 담당자E | 4h | 05/20 | 05/20 | 0% | bar: W21 20 수
108 | FEED-013 | 커뮤니티 피드 | 신고 | reports 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Task | Should | 담당자E | 4h | 05/21 | 05/21 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
109 | FEED-014 | 커뮤니티 피드 | 신고 | 게시물 신고 API 구현 | Story | Should | 담당자E | 4h | 05/22 | 05/22 | 0% | bar: W21 22 금
110 | FEED-015 | 커뮤니티 피드 | 신고 | 신고 N회 누적 자동 블라인드 트리거 구현 | Task | Should | 담당자E | 8h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
111 | FEED-016 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 홈 피드 페이지 구현 | Story | Must | 담당자E | 12h | 05/26 | 05/27 | 0% | bar: W22 26 화 to W22 27 수
112 | FEED-017 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 최신순/인기순 정렬 토글 구현 | Story | Must | 담당자E | 4h | 05/28 | 05/28 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
113 | FEED-018 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 피드 무한 스크롤 및 이미지 Lazy Load | Task | Must | 담당자E | 8h | 05/29 | 05/29 | 0% | bar: W22 29 금
114 | FEED-019 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 상세 페이지 구현 | Story | Must | 담당자E | 12h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
115 | FEED-020 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 작성 페이지 구현 | Story | Must | 담당자E | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
116 | FEED-021 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 좋아요 버튼 UI 및 낙관적 업데이트 구현 | Story | Should | 담당자E | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
117 | FEED-022 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 댓글 목록/작성/대댓글 UI 구현 | Story | Could | 담당자E | 12h | 06/01 | 05/29 | 0%
118 | FEED-023 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 신고 UI 구현 | Story | Should | 담당자E | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
119 | FEED-024 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 피드 CRUD API 클라이언트 연동 | Task | Must | 담당자E | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
120 | FEED-025 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 비로그인 사용자 피드 열람 및 로그인 유도 | Story | Must | 담당자E | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
121 | FEED-026 | 커뮤니티 피드 | 테스트 | 피드/좋아요/댓글/신고 단위 테스트 | Task | Must | 담당자E | 8h | 06/01 | 05/29 | 0%
122 | FEED-027 | 커뮤니티 피드 | 테스트 | 피드 페이지 UI 테스트 | Task | Must | 담당자E | 4h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
|  | 관리자 |  | ▸ 관리자
123 | ADMIN-001 | 관리자 | 관리자 | Admin role 검증 미들웨어 구현 | Task | Should | 담당자A | 4h | 05/18 | 05/18 | 0% | bar: W21 18 월
124 | ADMIN-002 | 관리자 | 관리자 | 신고 목록 조회 Admin API 구현 | Story | Should | 담당자A | 4h | 05/19 | 05/19 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
125 | ADMIN-003 | 관리자 | 관리자 | 게시물 강제 블라인드 Admin API 구현 | Story | Should | 담당자A | 4h | 05/20 | 05/20 | 0% | bar: W21 20 수
126 | ADMIN-004 | 관리자 | 관리자 | 블라인드 해제 Admin API 구현 | Story | Should | 담당자A | 4h | 05/21 | 05/21 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
127 | ADMIN-005 | 관리자 | 관리자 | 악성 유저 정지 Admin API 구현 | Story | Should | 담당자A | 4h | 05/22 | 05/22 | 0% | bar: W21 22 금
128 | ADMIN-006 | 관리자 | 관리자 | 크레딧 수동 지급 Admin API 구현 | Story | Should | 담당자A | 4h | 05/25 | 05/25 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
|  | QA/통합 |  | ▸ QA/통합
129 | QA-001 | QA/통합 | 통합 테스트 | 주요 도메인 간 API 통합 시나리오 테스트 | Task | Must | 전원 | 16h | 05/25 | 05/26 | 0% | bar: W22 25 월 to W22 26 화
130 | QA-002 | QA/통합 | 통합 테스트 | End-to-End 시나리오 테스트 수행 | Task | Must | 전원 | 16h | 05/27 | 05/28 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
131 | QA-003 | QA/통합 | 전체 QA | 크로스 브라우저/모바일 반응형 QA | Task | Must | 전원 | 12h | 05/29 | 05/29 | 0% | bar: W22 29 금
132 | QA-004 | QA/통합 | 전체 QA | 전체 기능 QA 수행 및 버그 수정 | Task | Must | 전원 | 24h | 06/01 | 05/29 | 0% | bar: W18 27 월 to W18 1 금; W19 4 월 to W19 8 금; W20 11 월 to W20 15 금; W21 18 월 to W21 22 금; W22 25 월 to W22 29 금
TOTAL |  |  |  | 전체 132개 작업 ¦ 920시간 (115.0일)

## 범례
도메인 색상 범례
공통 인프라
인증/사용자
AI 가상시착
개인 옷장
커뮤니티 피드
관리자
QA/통합
우선순위 범례
Must | MVP 출시 전 반드시 구현
Should | 중요하지만 여력 시 포함
Could | MVP 이후 추가 가능