## Simul WBS
Simul — AI 패션 소셜 플랫폼 MVP WBS
프로젝트 기간: 2026.04.27 ~ 2026.05.29 ¦ 일 8시간 기준 | [12 empty] | 2026.04 |  |  |  | 2026.05
No. | WBS ID | Epic | 구분 | 태스크명 | 우선순위 | MoSCoW | 담당자 | 공수(h) | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[13 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  | 공통 인프라 | [5 empty] | 128h
1 | INFRA-001 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | Git 저장소 생성 및 브랜치 전략 수립 | Highest | Must | 전원 | 4 | 04/27 | 04/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
2 | INFRA-002 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | 백엔드 프로젝트 스켈레톤 생성 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 04/27 | 04/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월
3 | INFRA-003 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | 웹 프론트엔드 프로젝트 스켈레톤 생성 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 04/28 | 04/28 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
4 | INFRA-004 | 공통 인프라 | 프로젝트 초기 설정 | CI/CD 파이프라인 기본 구성 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 04/29 | 04/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 29 수
5 | INFRA-005 | 공통 인프라 | DB 설계 | 전체 ERD 기반 DB 스키마 DDL 작성 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 04/30 | 04/30 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
6 | INFRA-006 | 공통 인프라 | DB 설계 | DB 마이그레이션 도구 설정 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/01 | 05/01 | 1 | 0% | bar: 2026.05 1 금
7 | INFRA-007 | 공통 인프라 | DB 설계 | 개발/스테이징 DB 인스턴스 생성 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/04 | 05/04 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
8 | INFRA-008 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 에러 코드 체계 및 Exception Handler 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/05 | 05/05 | 1 | 0% | bar: 2026.05 5 화
9 | INFRA-009 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 에러 Response DTO 구현 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/06 | 05/06 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
10 | INFRA-010 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 공통 페이지네이션 모듈 구현 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/07 | 05/07 | 1 | 0% | bar: 2026.05 7 목
11 | INFRA-011 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 이미지 업로드 서비스 구현 | Highest | Must | 담당자A | 12 | 05/08 | 05/11 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
12 | INFRA-012 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | 이미지 유효성 검증 유틸리티 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/12 | 05/12 | 1 | 0% | bar: 2026.05 12 화
13 | INFRA-013 | 공통 인프라 | 공통 모듈 | HTTPS 강제 및 CORS 설정 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/13 | 05/13 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
14 | INFRA-014 | 공통 인프라 | 공통 FE | 반응형 레이아웃 및 모바일 퍼스트 디자인 시스템 구축 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/14 | 05/14 | 1 | 0% | bar: 2026.05 14 목
15 | INFRA-015 | 공통 인프라 | 공통 FE | 하단 네비게이션 바 웹 컴포넌트 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/15 | 05/15 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
16 | INFRA-016 | 공통 인프라 | 공통 FE | SPA 라우팅 및 페이지 전환 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/18 | 05/18 | 1 | 0% | bar: 2026.05 18 월
17 | INFRA-017 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 네트워크 에러 핸들러 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/19 | 05/19 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
18 | INFRA-018 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 이미지 업로드 컴포넌트 구현 | Highest | Must | 담당자A | 8 | 05/20 | 05/20 | 1 | 0% | bar: 2026.05 20 수
19 | INFRA-019 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 로딩/토스트 컴포넌트 구현 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/21 | 05/21 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
20 | INFRA-020 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 확인 다이얼로그 컴포넌트 구현 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/22 | 05/22 | 1 | 0% | bar: 2026.05 22 금
21 | INFRA-021 | 공통 인프라 | 공통 FE | 공통 바텀시트 컴포넌트 구현 | Highest | Must | 담당자A | 4 | 05/25 | 05/25 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
|  | 인증/사용자 | [5 empty] | 192h
22 | AUTH-001 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 카카오 OAuth2 Provider 연동 구현 | Highest | Must | 담당자B | 12 | 04/27 | 04/28 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
23 | AUTH-002 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 네이버 OAuth2 Provider 연동 구현 | Highest | Must | 담당자B | 12 | 04/29 | 04/30 | 2 | 0% | bar: 2026.04 29 수 to 2026.04 30 목
24 | AUTH-003 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 구글 OAuth2 Provider 연동 구현 | Highest | Must | 담당자B | 12 | 05/01 | 05/04 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
25 | AUTH-004 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 소셜 로그인 공통 서비스 레이어 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/05 | 05/05 | 1 | 0% | bar: 2026.05 5 화
26 | AUTH-005 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | 로그인 페이지 UI 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/06 | 05/06 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
27 | AUTH-006 | 인증/사용자 | 소셜 로그인 | OAuth2 소셜 로그인 웹 리다이렉트 연동 | Highest | Must | 담당자B | 12 | 05/07 | 05/08 | 2 | 0% | bar: 2026.05 7 목 to 2026.05 8 금
28 | AUTH-007 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT Access/Refresh Token 발급 로직 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/11 | 05/11 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
29 | AUTH-008 | 인증/사용자 | JWT 인증 | 토큰 갱신 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/12 | 05/12 | 1 | 0% | bar: 2026.05 12 화
30 | AUTH-009 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT 인터셉터/필터 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/13 | 05/13 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
31 | AUTH-010 | 인증/사용자 | JWT 인증 | 로그아웃 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/14 | 05/14 | 1 | 0% | bar: 2026.05 14 목
32 | AUTH-011 | 인증/사용자 | JWT 인증 | JWT 토큰 저장/갱신/만료 웹 클라이언트 로직 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/15 | 05/15 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
33 | AUTH-012 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | users 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/18 | 05/18 | 1 | 0% | bar: 2026.05 18 월
34 | AUTH-013 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 내 정보 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/19 | 05/19 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
35 | AUTH-014 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 프로필 수정 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/20 | 05/20 | 1 | 0% | bar: 2026.05 20 수
36 | AUTH-015 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 회원 탈퇴 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/21 | 05/21 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
37 | AUTH-016 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 타인 프로필 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/22 | 05/22 | 1 | 0% | bar: 2026.05 22 금
38 | AUTH-017 | 인증/사용자 | 사용자 관리 | 사용자 게시물 목록 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 05/25 | 05/25 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
39 | AUTH-018 | 인증/사용자 | 팔로우 | follows 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/26 | 05/26 | 1 | 0% | bar: 2026.05 26 화
40 | AUTH-019 | 인증/사용자 | 팔로우 | 팔로우 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/27 | 05/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
41 | AUTH-020 | 인증/사용자 | 팔로우 | 언팔로우 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 05/28 | 05/28 | 1 | 0% | bar: 2026.05 28 목
42 | AUTH-021 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 프로필 페이지 UI 구현 | Highest | Must | 담당자B | 12 | 05/29 | 05/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
43 | AUTH-022 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 프로필 편집 페이지 UI 및 API 연동 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
44 | AUTH-023 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 설정 페이지 UI 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
45 | AUTH-024 | 인증/사용자 | 프로필 페이지 | 팔로우/언팔로우 버튼 UI 및 API 연동 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
46 | AUTH-025 | 인증/사용자 | 온보딩 | 스플래시 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
47 | AUTH-026 | 인증/사용자 | 온보딩 | 온보딩 가이드 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
48 | AUTH-027 | 인증/사용자 | 테스트 | 소셜 로그인/JWT/사용자 관리 단위 테스트 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
49 | AUTH-028 | 인증/사용자 | 테스트 | 로그인/프로필/설정 페이지 UI 테스트 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
|  | AI 가상시착 | [5 empty] | 212h
50 | TRYON-001 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | base_images 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 04/27 | 04/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
51 | TRYON-002 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 내 베이스 이미지 목록 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 04/28 | 04/28 | 1 | 0% | bar: 2026.04 28 화
52 | TRYON-003 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 새 베이스 이미지 업로드 API 구현 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 04/29 | 04/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
53 | TRYON-004 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 시착 결과를 베이스 이미지로 복제 등록 API | Highest | Must | 담당자C | 8 | 04/30 | 04/30 | 1 | 0% | bar: 2026.04 30 목
54 | TRYON-005 | AI 가상시착 | 베이스 이미지 | 베이스 이미지 포맷/해상도/용량 서버 검증 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/01 | 05/01 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
55 | TRYON-006 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | tryon_credits 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/04 | 05/04 | 1 | 0% | bar: 2026.05 4 월
56 | TRYON-007 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | 크레딧 잔여 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/05 | 05/05 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
57 | TRYON-008 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | 시착 성공 시 크레딧 차감 서비스 로직 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/06 | 05/06 | 1 | 0% | bar: 2026.05 6 수
58 | TRYON-009 | AI 가상시착 | 크레딧 시스템 | KST 자정 기준 크레딧 리셋 스케줄러 구현 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/07 | 05/07 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
59 | TRYON-010 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | AI 시착 생성 요청 API 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 05/08 | 05/11 | 2 | 0% | bar: 2026.05 8 금; 2026.05 11 월
60 | TRYON-011 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 외부 AI 모델 서버 비동기 호출 클라이언트 구현 | Highest | Must | 담당자C | 16 | 05/12 | 05/13 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
61 | TRYON-012 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | SSE 스트림 서버 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 05/14 | 05/15 | 2 | 0% | bar: 2026.05 14 목 to 2026.05 15 금
62 | TRYON-013 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 시착 완료 시 비공개 게시물 자동 생성 로직 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 05/18 | 05/18 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
63 | TRYON-014 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 타임아웃/실패 시 자동 재시도 및 크레딧 보존 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 05/19 | 05/19 | 1 | 0% | bar: 2026.05 19 화
64 | TRYON-015 | AI 가상시착 | AI 시착 생성 | 부적절 이미지 감지 시 생성 거부 처리 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 05/20 | 05/20 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
65 | TRYON-016 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | AI 시착 홈 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 05/21 | 05/22 | 2 | 0% | bar: 2026.05 21 목 to 2026.05 22 금
66 | TRYON-017 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 베이스 이미지 선택 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 05/25 | 05/26 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
67 | TRYON-018 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 옷 선택 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 05/27 | 05/28 | 2 | 0% | bar: 2026.05 27 수 to 2026.05 28 목
68 | TRYON-019 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 생성 중 대기 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자C | 16 | 05/29 | 05/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
69 | TRYON-020 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 시착 결과 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자C | 12 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0%
70 | TRYON-021 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | EventSource API 기반 SSE 클라이언트 연동 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
71 | TRYON-022 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 크레딧 잔여 표시 배지 및 소진 안내 바텀시트 | Highest | Must | 담당자C | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
72 | TRYON-023 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 웹 File Input 기반 베이스 이미지 업로드 연동 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
73 | TRYON-024 | AI 가상시착 | 시착 페이지 | 이미지 다운로드 및 피드 공개 전환 기능 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
74 | TRYON-025 | AI 가상시착 | 테스트 | AI 시착/크레딧/베이스이미지 단위 테스트 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
75 | TRYON-026 | AI 가상시착 | 테스트 | 시착 플로우 페이지 UI/통합 테스트 | Highest | Must | 담당자C | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
|  | 개인 옷장 | [5 empty] | 124h
76 | CLOSET-001 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | clothing_images + closet_items Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 04/27 | 04/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
77 | CLOSET-002 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 추가 API 구현 | Highest | Must | 담당자D | 8 | 04/28 | 04/28 | 1 | 0% | bar: 2026.04 28 화
78 | CLOSET-003 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 목록 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자D | 8 | 04/29 | 04/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
79 | CLOSET-004 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 상세 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 04/30 | 04/30 | 1 | 0% | bar: 2026.04 30 목
80 | CLOSET-005 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 수정 API 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/01 | 05/01 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
81 | CLOSET-006 | 개인 옷장 | 아이템 관리 | 아이템 삭제 API 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/04 | 05/04 | 1 | 0% | bar: 2026.05 4 월
82 | CLOSET-007 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | 계정당 200개 상한 검증 로직 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/05 | 05/05 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
83 | CLOSET-008 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | 타인 옷장에서 내 옷장으로 Deep Copy 로직 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/06 | 05/06 | 1 | 0% | bar: 2026.05 6 수
84 | CLOSET-009 | 개인 옷장 | 비즈니스 로직 | AI 시착 완료 시 옷장 자동 저장 연동 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/07 | 05/07 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
85 | CLOSET-010 | 개인 옷장 | 유사 이미지 검색 | Google Vision API 연동 서비스 구현 | High | Should | 담당자D | 12 | 05/08 | 05/11 | 2 | 0% | bar: 2026.05 8 금; 2026.05 11 월
86 | CLOSET-011 | 개인 옷장 | 유사 이미지 검색 | 유사 이미지 검색 결과 반환 API 구현 | High | Should | 담당자D | 8 | 05/12 | 05/12 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
87 | CLOSET-012 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 개인 옷장 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자D | 12 | 05/13 | 05/14 | 2 | 0% | bar: 2026.05 13 수 to 2026.05 14 목
88 | CLOSET-013 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 상세 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자D | 8 | 05/15 | 05/15 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
89 | CLOSET-014 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 추가 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자D | 8 | 05/18 | 05/18 | 1 | 0% | bar: 2026.05 18 월
90 | CLOSET-015 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 아이템 편집/삭제 UI 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/19 | 05/19 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
91 | CLOSET-016 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | 옷장 CRUD API 클라이언트 연동 | Highest | Must | 담당자D | 8 | 05/20 | 05/20 | 1 | 0% | bar: 2026.05 20 수
92 | CLOSET-017 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | Vision API 검색 결과 일회성 UI 표출 | High | Should | 담당자D | 8 | 05/21 | 05/21 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
93 | CLOSET-018 | 개인 옷장 | 옷장 페이지 | EmptyState UI 구현 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/22 | 05/22 | 1 | 0% | bar: 2026.05 22 금
94 | CLOSET-019 | 개인 옷장 | 테스트 | 옷장 CRUD/비즈니스 로직 단위 테스트 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/25 | 05/25 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
95 | CLOSET-020 | 개인 옷장 | 테스트 | 옷장 페이지 UI 테스트 | Highest | Must | 담당자D | 4 | 05/26 | 05/26 | 1 | 0% | bar: 2026.05 26 화
|  | 커뮤니티 피드 | [5 empty] | 192h
96 | FEED-001 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | posts + post_images 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 04/27 | 04/27 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
97 | FEED-002 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 작성 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 04/28 | 04/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 28 화 to 2026.04 29 수
98 | FEED-003 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 피드 목록 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 04/30 | 05/01 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
99 | FEED-004 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 상세 조회 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 05/04 | 05/04 | 1 | 0% | bar: 2026.05 4 월
100 | FEED-005 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 게시물 삭제 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 05/05 | 05/05 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
101 | FEED-006 | 커뮤니티 피드 | 게시물 관리 | 시착 직후 게시물 생성 연동 로직 구현 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 05/06 | 05/06 | 1 | 0% | bar: 2026.05 6 수
102 | FEED-007 | 커뮤니티 피드 | 좋아요 | likes 테이블 Entity 및 Repository 구현 | High | Should | 담당자E | 4 | 05/07 | 05/07 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
103 | FEED-008 | 커뮤니티 피드 | 좋아요 | 좋아요 토글 API 구현 | High | Should | 담당자E | 8 | 05/08 | 05/08 | 1 | 0% | bar: 2026.05 8 금
104 | FEED-009 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | comments 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Medium | Could | 담당자E | 4 | 05/11 | 05/11 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
105 | FEED-010 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 목록 조회 API 구현 | Medium | Could | 담당자E | 8 | 05/12 | 05/12 | 1 | 0% | bar: 2026.05 12 화
106 | FEED-011 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 작성 API 구현 | Medium | Could | 담당자E | 4 | 05/13 | 05/13 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
107 | FEED-012 | 커뮤니티 피드 | 댓글 | 댓글 삭제 API 구현 | Medium | Could | 담당자E | 4 | 05/14 | 05/14 | 1 | 0% | bar: 2026.05 14 목
108 | FEED-013 | 커뮤니티 피드 | 신고 | reports 테이블 Entity 및 Repository 구현 | High | Should | 담당자E | 4 | 05/15 | 05/15 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
109 | FEED-014 | 커뮤니티 피드 | 신고 | 게시물 신고 API 구현 | High | Should | 담당자E | 4 | 05/18 | 05/18 | 1 | 0% | bar: 2026.05 18 월
110 | FEED-015 | 커뮤니티 피드 | 신고 | 신고 N회 누적 자동 블라인드 트리거 구현 | High | Should | 담당자E | 8 | 05/19 | 05/19 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
111 | FEED-016 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 홈 피드 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 05/20 | 05/21 | 2 | 0% | bar: 2026.05 20 수 to 2026.05 21 목
112 | FEED-017 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 최신순/인기순 정렬 토글 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 05/22 | 05/22 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
113 | FEED-018 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 피드 무한 스크롤 및 이미지 Lazy Load | Highest | Must | 담당자E | 8 | 05/25 | 05/25 | 1 | 0% | bar: 2026.05 25 월
114 | FEED-019 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 상세 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 05/26 | 05/27 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
115 | FEED-020 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 작성 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자E | 16 | 05/28 | 05/29 | 2 | 0% | bar: 2026.05 28 목 to 2026.05 29 금
116 | FEED-021 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 좋아요 버튼 UI 및 낙관적 업데이트 구현 | High | Should | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
117 | FEED-022 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 댓글 목록/작성/대댓글 UI 구현 | Medium | Could | 담당자E | 12 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0%
118 | FEED-023 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 게시물 신고 UI 구현 | High | Should | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
119 | FEED-024 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 피드 CRUD API 클라이언트 연동 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
120 | FEED-025 | 커뮤니티 피드 | 피드 페이지 | 비로그인 사용자 피드 열람 및 로그인 유도 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
121 | FEED-026 | 커뮤니티 피드 | 테스트 | 피드/좋아요/댓글/신고 단위 테스트 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
122 | FEED-027 | 커뮤니티 피드 | 테스트 | 피드 페이지 UI 테스트 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
|  | 태그/검색 | [5 empty] | 104h
123 | TAG-001 | 태그/검색 | 태그 관리 | tags + post_tags 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
124 | TAG-002 | 태그/검색 | 태그 자동추출 | Google Vision API 태그 분석 서비스 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0%
125 | TAG-003 | 태그/검색 | 태그 자동추출 | 이미지 태그 자동 추출 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
126 | TAG-004 | 태그/검색 | 태그 관리 | 게시물 생성 시 태그 부착 서비스 로직 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
127 | TAG-005 | 태그/검색 | 검색 | 태그 자동완성 검색 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
128 | TAG-006 | 태그/검색 | 검색 | 통합 검색 API 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0%
129 | TAG-007 | 태그/검색 | 태그 페이지 | 게시물 작성 태그 자동완성 UI 구현 | Highest | Must | 담당자E | 12 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
130 | TAG-008 | 태그/검색 | 검색 페이지 | 통합 검색 페이지 구현 | Highest | Must | 담당자E | 16 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0%
131 | TAG-009 | 태그/검색 | 태그 페이지 | 피드 카드 태그 칩 표시 UI 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
132 | TAG-010 | 태그/검색 | 태그 페이지 | 게시물 상세 태그 목록 UI 구현 | Highest | Must | 담당자E | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
133 | TAG-011 | 태그/검색 | 검색 페이지 | 태그/검색 API 클라이언트 연동 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
134 | TAG-012 | 태그/검색 | 테스트 | 태그/검색 단위 테스트 및 UI 테스트 | Highest | Must | 담당자E | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
|  | 알림 | [5 empty] | 60h
135 | NOTI-001 | 알림 | 알림 관리 | notifications 테이블 Entity 및 Repository 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
136 | NOTI-002 | 알림 | 알림 관리 | 알림 생성 서비스 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
137 | NOTI-003 | 알림 | 알림 관리 | 시착 완료 알림 트리거 연동 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
138 | NOTI-004 | 알림 | 알림 관리 | 좋아요/댓글/팔로우 게시 알림 트리거 연동 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
139 | NOTI-005 | 알림 | 알림 API | 알림 목록 조회 및 미읽음 수 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
140 | NOTI-006 | 알림 | 알림 API | 알림 읽음 처리 API 구현 | Highest | Must | 담당자B | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
141 | NOTI-007 | 알림 | 알림 페이지 | 알림 페이지 UI 구현 | Highest | Must | 담당자B | 16 | 06/01 | 05/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
142 | NOTI-008 | 알림 | 테스트 | 알림 도메인 단위 테스트 및 UI 테스트 | Highest | Must | 담당자B | 8 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
|  | 관리자 | [5 empty] | 24h
143 | ADMIN-001 | 관리자 | 관리자 | Admin role 검증 미들웨어 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 05/26 | 05/26 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
144 | ADMIN-002 | 관리자 | 관리자 | 신고 목록 조회 Admin API 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 05/27 | 05/27 | 1 | 0% | bar: 2026.05 27 수
145 | ADMIN-003 | 관리자 | 관리자 | 게시물 강제 블라인드 Admin API 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 05/28 | 05/28 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
146 | ADMIN-004 | 관리자 | 관리자 | 블라인드 해제 Admin API 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 05/29 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.05 29 금
147 | ADMIN-005 | 관리자 | 관리자 | 악성 유저 정지 Admin API 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
148 | ADMIN-006 | 관리자 | 관리자 | 크레딧 수동 지급 Admin API 구현 | High | Should | 담당자A | 4 | 06/01 | 05/29 | 1 | 0%
|  | QA/통합 | [5 empty] | 68h
149 | QA-001 | QA/통합 | 통합 테스트 | 주요 도메인 간 API 통합 시나리오 테스트 | Highest | Must | 전원 | 16 | 04/28 | 04/29 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
150 | QA-002 | QA/통합 | 통합 테스트 | End-to-End 시나리오 테스트 수행 | Highest | Must | 전원 | 16 | 04/30 | 05/01 | 2 | 0% | bar: 2026.04 30 목 to 2026.05 1 금
151 | QA-003 | QA/통합 | 전체 QA | 크로스 브라우저/모바일 반응형 QA | Highest | Must | 전원 | 12 | 05/04 | 05/05 | 2 | 0% | bar: 2026.04 27 월 to 2026.05 1 금; 2026.05 4 월 to 2026.05 8 금; 2026.05 11 월 to 2026.05 15 금; 2026.05 18 월 to 2026.05 22 금; 2026.05 25 월 to 2026.05 29 금
152 | QA-004 | QA/통합 | 전체 QA | 전체 기능 QA 수행 및 버그 수정 | Highest | Must | 전원 | 24 | 05/06 | 05/08 | 3 | 0% | bar: 2026.05 6 수 to 2026.05 8 금
152 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 1104h

## 범례
범례
Epic | 컬러 | 담당자
공통 인프라 | ████████ | 담당자A
인증/사용자 | ████████ | 담당자B
AI 가상시착 | ████████ | 담당자C
개인 옷장 | ████████ | 담당자D
커뮤니티 피드 | ████████ | 담당자E
태그/검색 | ████████ | 담당자E
알림 | ████████ | 담당자B
관리자 | ████████ | 담당자A
QA/통합 | ████████ | 전원
MoSCoW 분류
Must | MVP 필수 구현
Should | 중요하지만 여력 시
Could | MVP 이후 추가 가능